## chantier
	Suivi signalements du chantier du collège des Troglodytes

	Demande ou signalement du collège	Date	Bât.	Observation	Clôturé	Suivi collège
1	D15 Livraison des tringles : semaine 39.	septembre	B15	Installation collège, M. DUPOND	Oui	DUPOND Y.
2	Habillage extérieurs façade D15	septembre	B15	K. COORDO-CHANTIER SPB intervient : lundi prochain.	Oui	OP MAINTENANCE B.
3	Câbles électriques à refixer par SPB B15 (façade) + B27 façade Nord.	septembre	B15	K. COORDO-CHANTIER SPB intervient : fin de cette semaine. 25/11 A vérifier d'après ARCHITECTE c'est fait sur le bâtiment 15.Photo à refaire M. GARDON	Non	OP MAINTENANCE B.
4	Sol et coulures de réagréage dans la cour d’honneur A10	juillet	B10	Attente. Nouvelles coulures le 7 et le 8/11. Intervention chantier + collège. Nlle intervention semaine 51.	Non	OP MAINTENANCE B.
5	Lavabo et plan de travail gymnase B19. Lave linge + lave vaisselle.	septembre	B19	Installation MENUISIER fin septembre 2022. Mme MOD s'en occupe. Relance 25/11	Non	OP MAINTENANCE B.
6	Plan des cylindres + organigramme en attente : MENUISIER B28	septembre	B28	En cours.	Non	OP MAINTENANCE B.
7	Bi-couche du gymnase → gravillons sur les roues des nacelles ?	septembre	B19	En cours	Oui	OP MAINTENANCE B.
8	Mise en œuvre de la GPA suite aux demandes du collège.	juin	B27	Procédure : signalement collège -> transmisssion MOE + MOD -> entreprises -> PV de réception.	Non	CHEF CUISINE
9	Prises en saillie du gymnase → déplacement, protection ?	septembre	B19	SCP ARCHITECTE : Protections : vu avec technicien. 25/11 Devis en attente.	Non	OP MAINTENANCE B.
10	Date de coupure d’eau PLOMBIER EF B10	septembre	B10	27 octobre EF 10	Oui	OP MAINTENANCE B.
11	Menuiserie du gymnase à changer : porte en bois enfoncée.	septembre	B19	Arbitrage région : devis. Travaux supplémentaires intégrer à la liste de fin de chantier	Non	OP MAINTENANCE B.
12	Intervention canalisation EU A7 : pas bouché en pied ? Investigations en cours.	septembre		Canalisation débouchée le 14/09	Oui	OP MAINTENANCE B.
13	Retirer le scotch orange dans les dortoirs. Portes à repeindre : accord. Cf autre intervention.	septembre	B10	SCP ARCHITECTE : PEINTRE mandaté. 25/11 Intervention d'ici Noël. Listé dans les réserves	Oui	OP MAINTENANCE B.
14	Nouvelles menuiseries sans occultation des impostes.	septembre	B10	En attente du devis de l'entreprise pour une validation finale. Nouvelles menuiseries OK.	Non	OP MAINTENANCE B.
15	Porte qui ferme mal à l’intendance	septembre	B10	Voir si on peut monter la porte -> M. DUPOND	Oui	OP MAINTENANCE B.
16	Alarmes sur les pompes de relevage des bacs à graisse	septembre	B27	Devis collège/ 25/11 Transmettre à MOA : validé.	Non	OP MAINTENANCE B.
17	HP B21 et 31 à ne pas démonter →exercice PPMS : vu avec Mme MOD OK.	septembre			Oui
18	Défaut électricité sur le tableau du B27 levé → XXX doit intervenir.	septembre	B27	A vérifier collège.	Oui	OP MAINTENANCE B.
19	Fixation des bancs des vestiaires du gymnase inadaptées et à revoir.	septembre	B19	SCP ARCHITECTE MENUISIER nouveau système de fixation.	Non	OP MAINTENANCE B.
20	Poignée de fermeture du rideau en fer (en cas de panne électrique)- > demande	septembre	B19	SCP ARCHITECTE : MENUISIER pose une poignée.25/11 MENUISIER relancé. Listé dans les réserves.	Non	OP MAINTENANCE B.
21	Demande d’installation d’un sèche main dans les sanitaires B10	septembre	B10	SCP ARCHITECTE : OK. Date d'intervention	Oui	OP MAINTENANCE B.